## 工作表1
2018.09.06 星期四
17:15 Morgan摩爺 David2.m4a
17:16 Morgan摩爺 David4.m4a
17:17 Roy藝加入群組
17:17 Morgan摩爺 David3.m4a
17:18 Morgan摩爺 David.m4a
17:18 Morgan摩爺 David4.m4a
17:20 Morgan摩爺 會有四個錄音檔，是我今天把大家開會錄下來的
這對網站的設計和規劃會有很大的幫助
17:20 Roy藝 2個重複?
17:21 Morgan摩爺 沒有，分別是David David2 David3 David4
17:21 Roy藝 OK~
17:21 FH 謝謝您
17:22 Morgan摩爺 可否先提供David今天的兩份簡報檔案＋Jully的那一份簡報檔案呢
17:22 Morgan摩爺 謝謝
17:22 FH 我是Fish ~ 收到! 我聯繫一下
17:24 FH 大家有其他資訊要提供給 Morgan 團隊參考的，在請傳給我唷! 我彙整後一起提供，感謝!
17:35 Genie加入群組
18:11 David Yeh 超感謝大家
18:12 FH邀請葉子禎(ㄒㄍ), 桔子加入群組
18:19 蘇靖芳加入群組
18:31 FH 裕賀觀光工廠規劃_整合報告_20180717.pdf
18:31 FH 裕賀專案_全牛教室_週會20180906.pdf
18:32 FH 先提供兩份檔案如上，Jully那份待她整理成最新的空間檔後~再提供，謝謝!
18:34 Morgan摩爺 貼圖
18:34 賴允中 謝謝~
18:37 FH 貼圖
19:17 桔子加入群組
23:02 David Yeh邀請白雪加入群組
2018.09.07 星期五
05:56 白雪加入群組
12:13 賴允中 大家午安，不好意思打擾一下～
針對這次的裕賀網站架設，我們昨天下午會議結束，有內部稍微討論，並在今天早上有開個小小的專案會議，訂了一個概略的時間表和分工
以下是分工和時程表
針對網站的規劃設計由我和Linda負責
9/10 初步架構功能討論的會議(要麻煩Jully提供動線的PDF檔～)
9/13 細部選單功能的討論會議
9/18 到裕賀正式提案
9/21 所有UI、文章、照片內容完成
9/30 牛𤛭完成
針對採訪文章由Morgan和張仁傑負責，拍照由Morgan負責
會需要大量裕賀的歷史照片、文案、DM、錄音檔等參考資料，這部分希望白雪姐可以提供～
9/13 彙整完成採訪的題目分類和對象
9/18 正式採訪中和、高雄，搭配公司拍照，由Morgan負責找攝影師溝通
9/21 文稿完成
針對程式由Roy負責
10/31 完成程式部分
大致重點整理如下：
1. 需要請Jully提供動線PDF檔(可否今日提供)
2. 需要白雪姐提供裕賀的相關照片資料DM等參考資料
3. 9/10、9/13、9/21、9/30各有一次會議在我們這開(16:00)，希望Fish、Janice和裕賀可以有一人到場參加，參與到整個規劃過程～
(不好意思，近期公司內部會議繁多，時間上比較緊迫，所以希望是在我們這裡開會，請大家還多多諒解)
謝謝！
12:20 FH 午安! 早上有與Morgan大哥確認下次工作會的開會時間，請問是與您們安排的 9/10、9/13、9/21、9/30 同種會議嗎?
12:25 賴允中 是的
12:26 賴允中 貼圖
12:28 白雪邀請姿君💎加入群組
12:30 FH 收到~謝謝! 9/18 到裕賀正式提案 → 安排於下午2點 方便嗎?
12:53 Morgan摩爺 @FH
可以的，您們方便在相關日期來我們這邊開會討論嗎
12:54 Morgan摩爺 @Jully Chu
您那邊的簡報和資料方便今天提供嗎？
13:01 David Yeh 貼圖
13:13 姿君💎加入群組
13:19 FH @Morgan摩爺 我日期、地點都沒問題喔! Janice確認中
13:20 FH 白雪姐~請問裕賀是要請哪位參加會議呢?
13:26 Roy藝 @FH
不好意思~打擾一下
以下申請，因所有權和擁有權的關係，皆需使用裕賀公司資料申請~
Q: SEO相關
1. Google Analytics --> 必須先申請google帳戶. 由於Google Analytics的功能，需以google帳戶的身分得以啟用，因此必須先申請一組帳戶.
2. Search Console --> sitemap提交，讓 Google 檢索網站上的哪些網頁，同時確認每個網頁的標準版本。
A: 需要一組官方或非個人的gamil帳號+密碼，EX: yuho-foods@gmail.com、yuho-service@gmail.com
Q: 電子報相關
1. sendgrid --> 第三方批次寄信系統，避免信件被列入黑名單
A: 需要提供官網網址和驗證電子信箱。
Q: Email相關
1. Zoho --> 網站寄信通知消費者或會員使用。
A: 需要提供官網網址。
另外，因為需要信用卡號，所以我可以先申請25人的免費版，然後再由你們升級為付費版。
結論:
1. 需要一組gmail號+密碼
2. 官網網址如果要使用 http://www.yuho-foods.com.tw 的話，sendgrid要等DNS轉移後才能測試
以上~
13:34 FH Dears 附上昨日會議紀錄如下~請參考! (內含未來會議時間、待辦事項)
13:34 FH 裕賀專案_網站架設_會議記錄_20180906.pdf
13:37 FH @Roy藝 收到訊息! 後續回覆您~謝謝!
13:42 Roy藝 @FH
不好意思，補充一點~
Q: 主機相關
DigitalOcean --> 虛擬主機商
A: 這邊也是擁有權和信用卡號的關係，所以需要你們去註冊，然後再將帳密給我設定。
DigitalOcean 註冊頁面
https://cloud.digitalocean.com/registrations/new
13:42 Roy藝 麻煩您了~
13:43 桔子已收回訊息
13:48 FH @Roy藝 收到!
13:49 Roy藝 貼圖
13:50 白雪 報歉，有些事不是太懂，我請姿君針對不清楚部份詢問
13:51 白雪 有些專業名詞我們不懂意思
13:58 姿君💎 @Roy藝 您好，請問意思是公司只要提供一組官方的gamil帳號+密碼就行了嘛?
14:04 Roy藝 對~
14:07 姿君💎 貼圖
14:08 姿君💎已收回訊息
14:09 Roy藝 你們目前要做的就3件事
1. 給我一組gmail帳號密碼
2. 確認「新」裕賀官網的網址
3. 到DigitalOcean https://cloud.digitalocean.com/registrations/new 申請一組帳號，然後再將帳密給我
THX~
14:10 Roy藝 帳密這種隱私的東西，其實你可以私密給我 XD~
14:15 姿君💎 貼圖
14:17 姿君💎 我剛已經私密你了
14:22 Roy藝 貼圖
14:26 FH 貼圖
14:30 FH @姿君💎 請問之後是您會參與工作會議嗎?
14:31 FH 圖片
14:45 Jully Chu @Morgan摩爺 @FH 大家好 ! 附件檔案是肯默規劃空間及動線檔案，給各位參考，謝謝 !
14:45 Jully Chu 20180907_裕賀食品觀光工廠簡報_動線規劃&空間效果圖.pdf
14:46 賴允中 收到囉，謝謝Jully
14:47 賴允中 貼圖
14:47 FH 謝謝 Jully
14:51 Jully Chu 裕賀觀光工場導覽展示內容架構表_180904.pdf
14:52 Jully Chu 另外，提供肯默初步規劃的導覽架構總表也給各位參考，謝謝
14:53 Morgan摩爺 甘溫～～～
15:05 姿君💎 @FH 您好，我有問題想請教您，剛有加您的line了
15:06 FH 好的!
15:13 白雪 會議時間有些尷尬，我們都是高雄來的人，下午4點開始開會，結束時間無法預知，如果隔天還留在台北就還好，但像9/21是星期五又碰到中秋連續假期實在很難訂位，9/21可否調整ㄧ下開會時間？
15:17 Morgan摩爺 @白雪
抱歉，這一點我們沒有考慮到
一班我們開會大約會落在1.5~2小時
@賴允中
請把時間改到早一點，譬如把9/21改成下午1:00
其餘時間改成下午2:00左右
15:18 David Yeh 若可以, 若許可視訊...效果也還可接受
15:29 Roy藝 @FH
我這邊需要 購物金流的相關資料~
或者給我目前網站的FTP、資料庫帳密，我自己進去找~順便可以幫你們備份
15:30 賴允中 那會議時間改成以下：
9/10 (㇐) 16:00初步架構功能討論 (地點：居家市集)
9/13 (四) 14:00細部選單功能討論 (地點：居家市集)
9/18 (二) 14:00裕賀正式提案 (地點：裕賀台北中和)
9/21 (五) 13:00完成UI、文章、照片內容 (地點：居家市集)
下週一的會議因內部準備時間有點緊迫所以還是維持在16:00
其他天的會議都提早到14:00，9/21(五)若是不方便到場可以視訊會議
然後9/30是屬我們內部會議，這是各位不用到場參加的，抱歉多打的！
以上各位有什麼建議嗎?
15:46 FH 我這邊沒問題
15:46 FH 感謝
15:47 FH @Roy藝 您是指裕賀官網嗎
15:47 Roy藝 對~
15:48 FH 裕賀窗口為@姿君💎 ~我請她私訊您
15:49 Roy藝 THX~
16:28 白雪 好的，謝謝
2018.09.10 星期一
10:31 FH 請問今天會議地點是這嗎 → 台北市中山區復興北路62號12樓-3
10:40 賴允中 是的
11:27 FH 收! 謝謝
11:55 Morgan摩爺 請問今天會有誰會出席呢
11:56 Genie 午安，我，（線上）
11:57 Morgan摩爺 @賴允中 @Linda (書瑋媽)
視訊開會前先準備好喔
11:59 姿君💎 我也會用線上參加
11:59 Janice 廖大哥我會上台北出席😊
12:00 FH 我跟DAVID會現場出席
12:02 Morgan摩爺 ＯＫＯＫ
12:50 白雪 我2點有會議，要是來的及我也會到現場
12:51 Morgan摩爺 歡迎大家喔...
15:59 FH 會議號碼 4798591158
17:13 姿君💎 貼圖
17:13 姿君💎 線上會議剛有在倒數
17:14 姿君💎 現在畫面跳出來了
17:14 FH 時間到 再一次
17:14 FH 會議號碼 4798591158
17:14 姿君💎 好
17:14 FH 謝謝
17:16 姿君💎 圖片
17:16 姿君💎 無法進入
17:17 FH 好
17:17 FH 等等喔
17:17 姿君💎 貼圖
17:19 FH 號碼一樣
17:19 FH 再加入試試看
17:19 姿君💎 OK
17:20 姿君💎 有囉有囉
17:20 FH 貼圖
17:20 姿君💎 貼圖
17:21 白雪 @姿君💎 麻煩妳提供之前的董事長錄音檔
17:22 姿君💎 貼圖
17:22 白雪 還有之前的照片，影片
17:23 姿君💎 請問我要傳到哪個mail?
17:23 白雪 檔案大嗎？
17:23 姿君💎 嗯嗯 影片會滿大的
17:25 FH 傳我這唷
17:25 FH 麻煩姿君了
17:25 姿君💎 ok, 等會會後傳給您
17:32 FH 謝謝
17:54 David Yeh 謝謝大家辛苦了
17:54 Morgan摩爺 貼圖
2018.09.11 星期二
13:43 Roy藝 @姿君💎
因為無法轉移所有權和需要綁定信用卡的關係，所以以下項目要麻煩裕賀自行申請~
1. sendgrid
註冊連結 https://sendgrid.com/pricing/
PS: 免費版的一天能寄100封信，建議會員數超過500人時，再升級為每月9.95美元的版本
2. zoho
註冊連結 https://workplace.zoho.com/orgsignup.do?signup.html
PS: 需要官網網址
原 www.yuho-foods.com.tw 在亞太，所以應該是前外包商跟亞太電信申請的
上次開會聽說要申請新的 domain ? 是的話就用新申請的 domain 去申請 zoho
另外建議先申請25人免費版~
3. DigitalOcean
註冊連結 https://cloud.digitalocean.com/registrations/new
PS: 需綁定信用卡
4. Cloudflare
註冊連結 https://dash.cloudflare.com/sign-up
PS: 無法轉移所有權
5. Google Analytics
如何申請Google Analytics(GA)帳號
https://dotblogs.com.tw/jayhuang/2017/06/09/150626
6. Search Console
登入連結
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=zh-TW
PS: 之前你給我的 gmail 帳號需要手機驗證，我沒辦法登入。
所以上面的第5點、第6點，我沒辦法幫你們申請~
以上項目，請在申請後，私密我帳號密碼，以便我後續建置和設定~
THX~
13:49 Morgan摩爺 @姿君💎
如果有問題，我會建議可否可以星期四開會的時候
是否直接來我們這邊？
請Roy協助一次搞定這麼多繁瑣的申請流程會比較有效率
17:25 David Yeh @Morgan摩爺 居家市集的夥伴可否就你們的經驗
就未來網路行銷經驗
建議應申請的網址名稱
17:25 David Yeh 謝謝你們辛苦了
17:37 Morgan摩爺 好的網址必須有記憶點
太短的很難申請，大多被別人申請了
太長的其實沒有意義
若未來SEO做得好，社群操作的好
user可以透過很多方式查到工廠的網站
裕賀 www.yuho-foods.com.tw/
以下工廠建議，請大家發表討論
www.yuho-factory.com.tw
www.beefschool.com.tw
www.beef-school.com.tw
www.beefs.com.tw
17:40 白雪 我選beefschool
17:44 Roy藝 我建議直觀一點比較好用
裕賀牛 > yuhobeef
EX: service@yuhobeef.com.tw -->從mail直接知道你是誰
17:45 David Yeh Yuhobeef
應該要申請下來
將來會用裕賀牛打品牌
17:45 白雪 OK
17:46 David Yeh Beefschool 也要
牛肉學校
也要佔下
17:46 白雪 beef是否該加S
17:46 Morgan摩爺 看要申請
www.yuhobeef.com.tw
還是
www.yuhobeef.com
17:46 Morgan摩爺 圖片
17:46 Morgan摩爺 不貴
17:47 Morgan摩爺 從PCHome申請一年才632
17:47 白雪 好喔
17:47 David Yeh
www.yuhobeef.com
如果還沒有被申請一定要請下來
17:48 David Yeh .com. 已經不容易找到好網址
17:48 David Yeh beef是否該加S
從文法上應該不加s
17:49 Roy藝 yuhobeef
yuhobeefs -> 被申請走就尷尬了
我建議相關的都申請下來~才不會有複製人
17:49 白雪 好的，或許加tw好申請些
17:50 Roy藝 domain 不怕貴，最怕被搶走
17:50 Morgan摩爺 圖片
17:51 Morgan摩爺 還在
17:51 白雪 好棒
17:51 Morgan摩爺 可以思考看看哪一些要申請
我們以後也可以指定哪一些網址要連到哪一個做好的網站
17:52 Roy藝 裕賀網站 如果是 www.yuhobeef.com
如果有一家賣牛排的網站是 www.yuhobeefs.com
就尷尬了~
要衝國際，建議申請.com
17:52 David Yeh 就企業品牌經營看
真的不貴
兩個都申請吧
17:54 Morgan摩爺 @姿君💎
可能要請您紀錄一下
星期四我們帶著您把該申請的都信用卡請下來
所以是
www.beefschool.com
www.yuhobeefs.com
www.yuhobeef.com
這三個嗎
17:55 Morgan摩爺 確定之後，我們的Email就會延續上面的網址
17:55 David Yeh 加上
www.yuhobeef.com.tw
www.yuhobeefs.com.tw
17:56 David Yeh 白雪姊
看5個可以嗎
17:56 David Yeh 或許也可以討論
選其中一個作為未來裕賀公司的主網址
17:57 David Yeh 圖片
18:04 白雪 好的，就申請5個
18:08 Morgan摩爺 www.beefschool.com=>連結到工廠
以下五個連結到新官網
www.yuho-foods.com.tw
www.yuhobeefs.com
www.yuhobeef.com
www.yuhobeef.com.tw
www.yuhobeefs.com.tw
是這個結論嗎
18:09 白雪 對
18:09 David Yeh 貼圖
18:10 FH已取消葉子禎(ㄒㄍ)的邀請
18:13 David Yeh Beefschool.com
很不容易申請
居然還可以申請 讚喔
18:13 David Yeh 可以手腳加快搶下來
18:13 Morgan摩爺 工廠和官網的Email要分別弄嗎？
譬如：
service@beefschool.com
service@yuhobeefs.com
這部分要麻煩您們想一下，這跟營運有關
如果工廠那邊相關的業務和營運，乃至於行銷由高雄那邊負責
我會建議弄兩個
18:14 David Yeh 這個我再思考一下
主要牽扯到品牌溝通
以及未來觀光工廠的外部顧問人員
18:15 Morgan摩爺 星期四請姿君帶著信用卡，我們先把五個網址申請下來
Email部分比較不急
18:15 David Yeh 至於高雄工廠跟台北總公司應該使用同一個email網址
@yuhobeef.com
他們是一個團隊一家公司
18:25 David Yeh 裕賀用一個網址當作他們的代表
還是等旭慶回來再決定
18:26 白雪 明天我跟旭慶討論完再做決定
18:30 David Yeh 貼圖
18:31 姿君💎 @Morgan摩爺 好的，我將它紀錄下來
18:35 Morgan摩爺 @姿君💎
星期四請記得帶公司信用卡
還有zoho電子郵件
sendgrid 發信系統
cloudfare 雲端共享系統
digitalocean網站空間
要申請
18:39 姿君💎 貼圖
18:40 姿君💎 貼圖
19:05 Morgan摩爺 貼圖
21:58 FH 裕賀專案_網站架設_會議記錄_20180910.pdf
21:58 FH 提供昨日會議紀錄，請參考~謝謝!
22:00 Genie 謝謝
22:12 Morgan摩爺 貼圖
2018.09.12 星期三
06:47 白雪 貼圖
11:02 Roy藝 @姿君💎
明天開完會之後，我們現場搞定所有網站需要申請的相關項目，這樣我才進行後續動作~
所以你需要準備~
1. 公司信用卡
2. yuhofoods@gmail.com 看是綁定哪支手機? 那支手機要帶來，
或將 yuhofoods@gmail.com 綁定的手機號碼暫時先改成你的手機號碼，申請完後再改回來。
因為要手機驗證~
11:18 姿君💎 我確認一下那個MAIL是綁定哪支手機
11:21 Roy藝 OK
2018.09.13 星期四
09:26 姿君💎已收回訊息
13:57 Morgan摩爺 FH已經到了
請問今天還有誰會來公司開會呢
13:58 Genie 大家午安～
我在高雄以視訊參加
13:59 姿君💎 我跟白學姐也以視訊參加
另外，旭慶2點見客戶，他那邊結束後會帶著信用卡到您們那邊
14:00 姿君💎 等會我們可以先開始沒關係
14:01 Morgan摩爺 好的...
14:01 姿君💎 貼圖
14:02 David Yeh 你們負責開喔今天我要在高雄看試菜
14:04 FH 好的
14:04 FH 會議號碼 4798591158
14:06 FH 有聽到聲音嗎
14:06 姿君💎 沒有唷
14:09 姿君💎 高雄裕賀這裡沒有聲音
14:09 姿君💎 我們重新進入
14:09 FH 我們有聽到你們的聲音
14:10 Genie 我有聽到，但斷斷續續
14:45 Linda (書瑋媽) 連線時間快到，要重連了哦！請稍等
14:46 賴允中 會議號碼 4798591158
15:02 白雪邀請慶加入群組
15:07 慶加入群組
15:09 賴允中邀請張人太加入群組
15:09 賴允中邀請蕃茄史密加入群組
15:10 賴允中邀請eszter.wu加入群組
15:20 張人太加入群組
15:23 蕃茄史密加入群組
18:30 eszter.wu加入群組
18:40 Roy藝 @ALL
今天洪總來已經將各項目都申請好了~
因為域名剛申請，所以可能明天才會啟動~
因此，相關設定等明天啟動後，我會繼續建置。
待全部設定都建置確定好了之後，我再將所有申請的帳密整理出來給你們~
以上請知悉~THX
18:42 Morgan摩爺 貼圖
19:37 David Yeh 貼圖
19:59 姿君💎 貼圖
20:27 慶 貼圖
20:27 慶 希望有幫助
20:31 白雪 貼圖
20:39 David Yeh 超級有幫助
我覺得我們的運氣很好
申請的都是最棒的網址
21:05 FH 裕賀專案_網站架設_會議記錄_20180913.pdf
21:05 FH 今日會議記錄~請參考，謝謝!
21:10 Morgan摩爺 貼圖
21:22 姿君💎 貼圖
2018.09.18 星期二
18:15 FH 會議上提到的 紅跟藍色 色號如下
18:15 FH 裕賀紅之色號 Panton202C
18:15 FH PMS PANTONE 299 藍色
18:18 Linda (書瑋媽) 好，已記錄下來，謝謝！
18:19 FH 貼圖
2018.09.19 星期三
13:26 賴允中 圖片
13:26 賴允中 圖片
13:26 裕賀採訪大綱.xlsx
13:26 賴允中 各位午安
以上是彙整昨天開會的內容，調整過後的網站的架構圖和採訪大綱
部分的選單名稱還請各位幫忙設計之後我再做修改
採訪大綱的Excel檔，裡面的"預計受訪者"、"受訪地點"、"受訪日期"三個欄位還請各位幫忙安排並填上～
以上部份希望可以在本週五中午前完成，再麻煩各位了～謝謝！(moon big smile)
14:32 Morgan摩爺 貼圖
14:32 Morgan摩爺 拜託大家了
我很擔心時間的問題
14:34 FH 收到！我們儘速處理！
14:51 姿君💎 貼圖
16:35 賴允中 裕賀採訪大綱.xlsx
16:35 賴允中 不好意思，採訪大綱有做一些調整，以上是有稍微修正後的採訪大綱，先前傳的那份就不用參考了，以這份為主
除了"預計受訪者"、"受訪地點"、"受訪日期"三個欄位待填上外，有多了"裕賀提供照片"的欄位(有特別用藍底標示)，再請各位幫忙彙整相關的照片了～謝謝
16:35 Morgan摩爺 貼圖
16:36 FH 收到! 非常感謝! 真是辛苦您們了
16:42 姿君💎 貼圖
16:42 貼圖
16:43 Genie 謝謝！辛苦了！
18:25 FH 裕賀專案_網站架設_會議記錄_20180918.pdf
18:25 FH 請參閱~謝謝!
18:27 Morgan摩爺 抱歉
9/21還不能完成UI、文章、照片內容
因為要等到採訪和拍照之後方能討論這部分
18:28 FH 那9/21的會議是延期嗎? 還是當天仍會開會?
18:38 Morgan摩爺 暫時不會開會，我們要等到採訪日期確定方能安排下一步
18:40 FH 收到! 那後續開會日期在等您們安排了，感謝!
18:42 David Yeh 貼圖
2018.09.20 星期四
13:30 Linda (書瑋媽)邀請林子閔加入群組
13:31 林子閔加入群組
2018.09.21 星期五
14:58 FH 檔案尚有部分資訊確認中~ 請再稍待! 謝謝
14:59 賴允中 好的~謝謝
15:02 FH 目前預計下周二安排台北裕賀訪談、 下週三高雄高餐訪談
15:11 Morgan摩爺 @FH 可以把檔案回傳給我們嗎？
我們要針對相關的工作安排行程
15:12 FH 檔案還未完成，還有些題目的訪談者確認中，稍晚會完成
15:12 FH 您要先收未完成的檔案嗎?
15:12 Morgan摩爺 沒關係，我們等妳
15:13 FH 好的! 非常感謝! 盡速確認中
17:07 FH 裕賀採訪大綱(彙整)20180921.xlsx
17:07 FH DEARS 請查收檔案! 尚有幾題待確認的，後續盡快補上!
17:07 賴允中 @FH 收，謝謝~
17:09 FH 採訪當天在提供一下您們的聯絡人窗口喔! 現場需要配合甚麼的話也請告知，感謝!
17:11 David Yeh 謝謝大家辛苦了
當天我們會盡量配合
有些題目不是這麼容易回答如果真的問不到
我們再補
17:28 FH @賴允中
17:28 FH 第127、141、142列的題目，預計採訪肯默-余副總，因余副總下周行程已安排到金門出差，故以文字內容答覆如下, 謝謝
第127列
1. 影片區想傳達裕賀企業對於肉品加工與食安用心保障的整體概念,
透過從牧場源頭直達消費者餐桌的過程, 使消費者親自拜訪實地體驗後,
最終都能成為裕賀公司所生產加工各種肉品的忠實顧客。
2. 展示的過程與陳列物件, 會盡可能與場館主題或是生產的產品產生連結, 骰子牛肉是大家耳熟能詳的美食之一, 剛好其造型與尺度, 放大後就是一個很棒的特色座椅,再則, 也可以當成體驗互動的道具, 亦能增加遊客參訪過程的特色印象。
第141列
3. 三樓入口形象牆會運用美術館陳列的手法, 將生產製程的小工具結合餐桌上的食用餐具,裝置擺放懸掛陳列形成一道有立體層次感的拍照合影牆面,同時也再次傳達,從牧場經由生產製程抵達餐桌之間的連貫關係。
第142列
4. 希望消費者進入本場館, 能對於牛肉品項的分切與如何品嚐料理的知性並充滿知識內容, 想更深一層了解肉品世界的浩瀚, 可以參加全牛體驗教室的深度課程, 或是透過巧手料理品嚐最鮮嫩美味的暢意滿足。
17:36 張人太 @FH 您好，我是採訪當天的窗口，我叫人太。我的連絡資訊：0911444488
17:38 張人太 當天也請您們多多指教，如果對問題有任何疑問，隨時都可以與我聯繫，謝謝您
17:39 Morgan摩爺 下週二我會和兩位編輯一同前往中和
17:39 Morgan摩爺 下週三我有要事，會由兩位編輯前往高雄
17:45 FH 收到! 謝謝@張人太 謝謝@Morgan摩爺
17:59 Janice 高餐當天聯繫窗口是我 我是子真:) 聯絡電話：0989033047 謝謝您們
18:06 張人太 收到！謝謝@Janice
18:26 FH 裕賀台北中和~ 現場由姿君安排唷!
18:28 姿君💎 貼圖
18:28 Morgan摩爺 貼圖
2018.09.22 星期六
18:57 白雪 圖片
22:30 Morgan摩爺 圖片
2018.09.27 星期四
14:25 蕃茄史密 @Jully Chu 您好，我是居家市集的編輯正慧。
我們目前負責牛𤛭工廠1樓到3樓的資料，因此需要相關資料，
請問是否能麻煩您提供相關圖片、文字給我們呢？
謝謝您。
14:26 David Yeh @Jully Chu 再請多協助
2018.09.28 星期五
19:12 賴允中已退出群組
2018.10.03 星期三
12:43 Roy藝 @姿君💎
不好意思，之前你說~
「原廠商說他們需要整理那些資料，所以他們整理好後會再寄檔案給我，到時候我會再轉給您。」
不知道這件事情處理了怎麼樣了?
因為我需要購物金流的API
13:16 姿君💎 對的，是這樣子沒錯，我再向他們確認是否已經整理好那些資料
13:20 Roy藝 貼圖
15:26 姿君💎 @Roy藝 原廠商說 今明兩天會寄給我唷，再轉給您
15:27 Roy藝 好~THX
18:26 蕃茄史密 @Jully Chu再麻煩您提供相關資料了唷，謝謝您。
18:40 Morgan摩爺 @Jully Chu
務必麻煩您了
我十分擔心網站相關的製作會來不及的
甘溫啦
19:09 Jully Chu @蕃茄史密 @Morgan摩爺 好的
19:10 Morgan摩爺 甘溫乾蝦
19:25 蕃茄史密 貼圖
2018.10.05 星期五
15:36 蕃茄史密 @Jully Chu @David Yeh @Morgan摩爺 都再麻煩各位了，擔心進度無法達成，希望最晚可以下星期一拿到資料唷，謝謝。
15:38 Morgan摩爺 @David Yeh @Jully Chu @蕃茄史密 @張人太
請問Jully知道要提供什麼資料嗎？？？
15:39 Jully Chu @Morgan摩爺 您好 ! 詳細需要提供的資料我方便請教誰?
15:41 蕃茄史密 @Jully Chu 我們目前負責牛𤛭工廠1樓到3樓的資訊，請問是否能麻煩您提供相關圖片、文字給我們呢？
謝謝。
15:42 Morgan摩爺 @Jully Chu
就是一樓到三樓
每一個導覽地區
目前有的文字.圖片或任何資料
15:43 Jully Chu 我這邊目前只有之前提供的裕賀場館1-3樓展示設計內容(一版)，目前正在彙整二版資料(各區展示細節與內容與方式)，預計下星期至高雄會議現場討論
15:44 Morgan摩爺 那方便先提供之前一版的資料嗎？？
15:44 Jully Chu @Morgan摩爺 您好 ! 方便提供我您的mail，我先把第一版的芠芠資料寄給您，如果確認後會再更新二版資料給您
15:44 Morgan摩爺 太感謝了，甘溫
15:45 Morgan摩爺 我的是 morgan0718@gmail.com
也請同步給
@蕃茄史密 @張人太
你們兩位的email也給Jully吧
15:46 張人太 您好，我的mail是neal0416@gmail.com。真的很謝謝您
15:46 蕃茄史密 @Jully Chu 您好，我的是 a056789b@gmail.com 麻煩了謝謝
15:50 FH @Jully Chu Jully~麻煩也寄一份給我喔! fishhsu11@gmail.com 感謝
16:07 Jully Chu 大家好 ! 我已經將第一版資料寄至各位信箱了，再請大家查收謝謝 !
16:08 蕃茄史密 @Jully Chu 已收到，謝謝。
16:08 張人太 @Jully Chu 已收到，謝謝。
16:30 FH @Jully Chu 我沒收到 可否再寄一次?
16:32 Morgan摩爺 收到了，謝謝
16:49 FH @Morgan摩爺 下周四早上9:30 與肯默約在高雄高餐開會，將針對各區展示內容與方式做確認，您與團隊們能一起參與嗎? 現場參加或是透過視訊都可
17:06 Morgan摩爺 因為時間比較早，我們會透過視訊參加，謝謝您
17:08 FH 好的,到時有缺的資料歡迎在會議上一起提出~感謝!
18:35 David Yeh 要麻煩大家了
麻煩肯默
時間很趕
請大家務必幫忙
2018.10.08 星期一
18:24 FH @Morgan摩爺 週四與肯默的會議時間 改成 1140到1400，一樣可用視訊參與喔!
18:28 Morgan摩爺 好
18:30 FH 謝謝!
18:32 Morgan摩爺 貼圖
21:09 David Yeh 貼圖
2018.10.11 星期四
08:49 Morgan摩爺 @蕃茄史密 @張人太 @Linda (書瑋媽)
提醒一下，今天早上11:40請一起參與視訊會議
我和許董10:00有外出會議
結束之後，應該是訓結束知其我會回公司
08:52 張人太 收到！
09:04 蕃茄史密 收到
09:04 Linda (書瑋媽) 好
10:10 FH 謝謝大家～會前我在提供zoom的號碼
10:43 Morgan摩爺 @林子閔
忘了告知
你也要參加
11:03 林子閔 好
11:44 FH 抱歉，會前準備中，請稍等
11:46 Linda (書瑋媽) 好哦！
11:59 FH 會議號碼 474792301
12:00 FH 有聲音嗎
12:01 林子閔 有
12:02 FH 你們共享螢幕是看到這個畫面嗎
12:03 FH 圖片
17:05 蕃茄史密 @Jully Chu 您好，我是居家市集的編輯正慧，今天我們開會的檔案(工廠一樓到三樓的圖片跟文字檔)可以再麻煩您傳給我們嗎？謝謝唷